## MAPA TRIM.1 2014
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO (*)
UNIDADE: (1) | PREFEITURA MUNICIPAL DE JAQUEIRA-PE | [6 empty] | EXERCÍCIO: (2) |  | 2014 | [6 empty] | DATA : 04/04/2014
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: (3) SECRETARIA DE OBRAS | [7 empty] | PERÍODO REFERENCIAL: (4) |  |  | JAN/FEV/MAR | 1º TRIMESTRE ACUMULADO
OBRA OU SERVIÇO | [14 empty] | DESPESAS NO EXERCÍCIO |  |  |  | VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$) | SITUAÇÃO
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO | IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO | CONVÊNIO |  |  |  | CONTRATADO |  | CONTRATO |  |  |  |  | ADITIVO |  | NATUREZA DA DESPESA | VALOR MEDIDO ACUMULADO | VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)
|  | Nº | CONCEDENTE | REPASSE (R$) | CONTRAPARTIDA (R$) | CNPJ/CPF | RAZÃO SOCIAL | Nº | DATA INÍCIO | PRAZO | VALOR CONTRATADO (R$) | DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO | PRAZO ADITADO | VALOR ADITADO ACUMULADO (R$)
(5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) | (25)
TOMADA DE PREÇOS 03/2010 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANITICOS DO SÍTIO BRUM | CV- 2.051.10-0/10 | SECRETARIA DE TRANSPORTES DO GOVERNO ESTADO DE PE - SETRA | 150.000,00 | 7.7951,47 | 11.468.612/0001-20 | JAWALTER CONSTRUÇÕES LTDA | - | 02/09/2010 | 180 DIAS | 156.943,31 | 02/03/2011 | 02.09.2014 |  | 44.90.51 | 0 | 0 | 0 | 94288.88 | PARALISADA AGUARDANDO TRANSFERENCIA DE RECURSOS
TOMADA DE PREÇOS 001/2012 | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CULTURA | 304.348-10/2009 | CEF/MINISTÉRIO DO TURISMO | 682.500,00 | 14.711,07 | 07.468.856/0001-35 | CASAARTE CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA | - | NÃO INICIADA |  | 610.459,54 |  | 31/12/2014 |  | 44.90,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | AGUARDA LIBERAÇÃO DE RECURSO DO MINISTÉRIO DO TURISMO
TOMADA DE PREÇOS 002/2012 | CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DAS CIDADES | 011/2010 | SECRETARIA DAS CIADES | 228.508,06 | 38.058,81 | 13.375.822/0001-07 | RCX CONSTRUTORA LTDA EPP | - | 20/08/2012 | 180 DIAS | 266.516,45 | 28/02/2013 | 31/04/2014 |  | 44.90.51 | 111697.91 | 111697.91 | 111697.91 | 261108.44 | CONCLUIDA
TOMADA DE PREÇOS 003/2012 | CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DA QUADRA DA ESCOLA AECIO BARROS DE OLIVEIRA | 203499/2012 | PRO-INFANCIA/FNDE | 156.654,01 | 0,00 | 08.307.543/0001-68 | OCTAGON EMPREENDIMENTOS LTDA | - | 26/06/2012 | 180 DIAS | 156.654,01 | 26/12/2012 | 26.12.2013 |  | 44.90.51 | 11837.74 | 11837.74 | 11837.74 | 156654.01 | CONCLUIDA
CONVITE 001/2013 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA ELABORAR PROJETOS E FISCALIZAR OBRAS | - | RECURSOS PRÓPRIOS | 0,00 | 0,00 | 08.473.488/0001-86 | ENG-TECH CONSULTORIA EMPREENDIMENTOS E PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA | - | 23/01/2013 | 12 MESES | 72.000,00 | 23/12/2014 | - | - | 33.90.39 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇOS 001/2013 | REFORMA DO AÇOUGUE | TA n°. 088/2013 | FEM / SEPLAG | 326.997,99 | 0,00 | 07.468.856/0001-35 | CASAARTE CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA | - | 10/06/2013 | 180 DIAS | 326.706,13 | 10/12/2013 |  |  | 44.90.51 | 56587.74 | 56587.74 | 56587.74 | 153116.76 | EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇOS 002/2013 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANITICOS DA RUA BANHEIRO DE PEDRA E TRAVESSA DO BRUM | TA n°. 088/2013 | FEM / SEPLAG | 235.549,33 | 0,00 | 07.468.856/0001-35 | CASAARTE CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA | - | 10/06/2013 | 180 DIAS | 235.368,61 | 10/12/2013 |  |  | 44.90.51 | 17526.01 | 17526.01 | 17526.01 | 213809.79 | EM ANDAMENTO
| CONSTRUÇÃO DO PISO EM GRANILITE PARA A QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL AECIO BARROS DE OLIVEIRA | - | RECURSOS PRÓPRIOS | 62.270,04 | 0,00 | 09.436.980/0001-44 | A FRANCISCO & CRISTIANE SILVA CONST. LTDA ME | - | 28/12/2012 | 60 DIAS | 60.639,35 | 30/02/2014 |  |  | 44.90.51 | 58069.37 | 58069.37 | 58069.37 | 58069.37 | CONCLUIDO | 12
[15 empty] | TOTAL | 270718.77 | 270718.77 | 270718.77 | 952047.25
Jaqueira, 04 de Abril de 2014
______________________________________________
SECRETARIO DE INFRA-ESTRUTURA

## MAPA TRIM. 2. 2014
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO (*)
UNIDADE: (1) | PREFEITURA MUNICIPAL DE JAQUEIRA-PE | [6 empty] | EXERCÍCIO: (2) |  | 2014 | [6 empty] | DATA : 14/07/2014
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: (3) SECRETARIA DE OBRAS | [7 empty] | PERÍODO REFERENCIAL: (4) |  |  | ABR/MAI/JUN | 2º TRIMESTRE ACUMULADO
OBRA OU SERVIÇO | [14 empty] | DESPESAS NO EXERCÍCIO |  |  |  | VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$) | SITUAÇÃO
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO | IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO | CONVÊNIO |  |  |  | CONTRATADO |  | CONTRATO |  |  |  |  | ADITIVO |  | NATUREZA DA DESPESA | VALOR MEDIDO ACUMULADO | VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)
|  | Nº | CONCEDENTE | REPASSE (R$) | CONTRAPARTIDA (R$) | CNPJ/CPF | RAZÃO SOCIAL | Nº | DATA INÍCIO | PRAZO | VALOR CONTRATADO (R$) | DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO | PRAZO ADITADO | VALOR ADITADO ACUMULADO (R$)
(5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) | (25)
TOMADA DE PREÇOS 03/2010 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANITICOS DO SÍTIO BRUM | CV- 2.051.10-0/10 | SECRETARIA DE TRANSPORTES DO GOVERNO ESTADO DE PE - SETRA | 150.000,00 | 7.7951,47 | 11.468.612/0001-20 | JAWALTER CONSTRUÇÕES LTDA | - | 02/09/2010 | 180 DIAS | 156.943,31 | 02/03/2011 | 31/12/2014 |  | 44.90.51 | 0 | 0 | 0 | 94288.88 | PARALISADA AGUARDANDO TRANSFERENCIA DE RECURSOS
TOMADA DE PREÇOS 001/2012 | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CULTURA | 304.348-10/2009 | CEF/MINISTÉRIO DO TURISMO | 682.500,00 | 14.711,07 | 07.468.856/0001-35 | CASAARTE CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA | - | NÃO INICIADA |  | 610.459,54 |  | 31/12/2014 |  | 44.90,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | AGUARDA LIBERAÇÃO DE RECURSO DO MINISTÉRIO DO TURISMO
TOMADA DE PREÇOS 002/2012 | CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DAS CIDADES | 011/2010 | SECRETARIA DAS CIADES | 228.508,06 | 38.058,81 | 13.375.822/0001-07 | RCX CONSTRUTORA LTDA EPP | - | 20/08/2012 | 180 DIAS | 266.516,45 | 28/02/2013 | 31/04/2014 |  | 44.90.51 | 111697.91 |  | 111697.91 | 261108.44 | CONCLUIDA
TOMADA DE PREÇOS 003/2012 | CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DA QUADRA DA ESCOLA AECIO BARROS DE OLIVEIRA | 203499/2012 | PRO-INFANCIA/FNDE | 156.654,01 | 0,00 | 08.307.543/0001-68 | OCTAGON EMPREENDIMENTOS LTDA | - | 26/06/2012 | 180 DIAS | 156.654,01 | 26/12/2012 | 26/12/2013 |  | 44.90.51 | 11837.74 |  | 11837.74 | 156654.01 | CONCLUIDA
CONVITE 001/2013 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA ELABORAR PROJETOS E FISCALIZAR OBRAS | - | RECURSOS PRÓPRIOS | 0,00 | 0,00 | 08.473.488/0001-86 | ENG-TECH CONSULTORIA EMPREENDIMENTOS E PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA | - | 23/01/2013 | 12 MESES | 72.000,00 | 23/12/2014 | - | - | 33.90.39 | 37500 | 22500 | 37500 | 37500 | EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇOS 001/2013 | REFORMA DO AÇOUGUE | TA n°. 088/2013 | FEM / SEPLAG | 326.997,99 | 0,00 | 07.468.856/0001-35 | CASAARTE CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA | - | 10/06/2013 | 180 DIAS | 326.706,13 | 10/12/2013 | 31/12/2014 |  | 44.90.51 | 113652.78 | 57065.04 | 113652.78 | 210181.8 | EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇOS 002/2013 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANITICOS DA RUA BANHEIRO DE PEDRA E TRAVESSA DO BRUM | TA n°. 088/2013 | FEM / SEPLAG | 235.549,33 | 0,00 | 07.468.856/0001-35 | CASAARTE CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA | - | 10/06/2013 | 180 DIAS | 235.368,61 | 10/12/2013 | 31/12/2014 |  | 44.90.51 | 45081.2 | 27555.19 | 45081.2 | 241364.98 | EM ANDAMENTO
| CONSTRUÇÃO DO PISO EM GRANILITE PARA A QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL AECIO BARROS DE OLIVEIRA | - | RECURSOS PRÓPRIOS | 62.270,04 | 0,00 | 09.436.980/0001-44 | A FRANCISCO & CRISTIANE SILVA CONST. LTDA ME | - | 28/12/2012 | 60 DIAS | 60.639,35 | 30/02/2014 |  |  | 44.90.51 | 58069.37 | 58069.37 | 58069.37 | 58069.37 | CONCLUIDO | 12
CONVITE SAUDE 002/2014 | AMPLIAÇÃO DO PSF DE JAQUEIRA | FNS 2607952712318/6225 | FUNDO | 74.380,00 | 0,00 | 07.863.330/0001-50 | GM INCORPORADORA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA | - | 12/03/2014 | 120 DIAS | 73.639,49 | 12/07/2014 |  |  | 44.90.51 | 8851.65 | 8851.65 | 8851.65 | 8851.65 | EM ANDAMENTO
CONITE 008/2014 | PINTURA DE ESCOLAS MUNICIPAIS | - | RECURSOS PRÓPRIOS | 142.424,97 | 0,00 | 07.863.330/0001-50 | GM INCORPORADORA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA |  | 16/05/2014 | 60 DIAS | 142.020,31 | 16/07/2014 |  |  | 44.90.51 |  |  |  |  | EM ANDAMENTO
CONVITE 009/2014 | MANUTENÇÃO DE REDE DE ESGOTO E GALERIAS | - | RECURSOS PRÓPRIOS | 140.297,20 | 0,00 | 07.863.330/0001-50 | GM INCORPORADORA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA | - | 26/05/2014 | 180 DIAS | 140.073,62 | 26/11/2014 |  |  | 44.90.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | EM ANDAMENTO
[15 empty] | TOTAL | 386690.65 | 174041.25 | 386690.65 | 1068019.13
Jaqueira, 14 de Julho de 2014
______________________________________________
SECRETARIO DE INFRA-ESTRUTURA

## MAPA TRIM. 3 2014
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO (*)
UNIDADE: (1) | PREFEITURA MUNICIPAL DE JAQUEIRA-PE | [6 empty] | EXERCÍCIO: (2) |  | 2014 | [6 empty] | DATA : 13/10/2014
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: (3) SECRETARIA DE OBRAS | [7 empty] | PERÍODO REFERENCIAL: (4) |  |  | JUL/AGO/SET | 3.º TRIMESTRE ACUMULADO
OBRA OU SERVIÇO | [14 empty] | DESPESAS NO EXERCÍCIO |  |  |  | VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$) | SITUAÇÃO
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO | IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO | CONVÊNIO |  |  |  | CONTRATADO |  | CONTRATO |  |  |  |  | ADITIVO |  | NATUREZA DA DESPESA | VALOR MEDIDO ACUMULADO | VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)
|  | Nº | CONCEDENTE | REPASSE (R$) | CONTRAPARTIDA (R$) | CNPJ/CPF | RAZÃO SOCIAL | Nº | DATA INÍCIO | PRAZO | VALOR CONTRATADO (R$) | DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO | PRAZO ADITADO | VALOR ADITADO ACUMULADO (R$)
(5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) | (25)
TOMADA DE PREÇOS 03/2010 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANITICOS DO SÍTIO BRUM | CV- 2.051.10-0/10 | SECRETARIA DE TRANSPORTES DO GOVERNO ESTADO DE PE - SETRA | 150.000,00 | 7.7951,47 | 11.468.612/0001-20 | JAWALTER CONSTRUÇÕES LTDA | - | 02/09/2010 | 180 DIAS | 156.943,31 | 02/03/2011 | 31/12/2014 |  | 44.90.51 | 0 | 0 | 0 | 94288.88 | PARALISADA AGUARDANDO TRANSFERENCIA DE RECURSOS
TOMADA DE PREÇOS 001/2012 | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CULTURA | 304.348-10/2009 | CEF/MINISTÉRIO DO TURISMO | 682.500,00 | 14.711,07 | 07.468.856/0001-35 | CASAARTE CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA | - | NÃO INICIADA |  | 610.459,54 |  | 31/12/2014 |  | 44.90,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | AGUARDA LIBERAÇÃO DE RECURSO DO MINISTÉRIO DO TURISMO
TOMADA DE PREÇOS 002/2012 | CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DAS CIDADES | 011/2010 | SECRETARIA DAS CIADES | 228.508,06 | 38.058,81 | 13.375.822/0001-07 | RCX CONSTRUTORA LTDA EPP | - | 20/08/2012 | 180 DIAS | 266.516,45 | 28/02/2013 | 31/04/2014 |  | 44.90.51 | 111697.91 |  | 111697.91 | 261108.44 | CONCLUIDA
TOMADA DE PREÇOS 003/2012 | CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DA QUADRA DA ESCOLA AECIO BARROS DE OLIVEIRA | 203499/2012 | PRO-INFANCIA/FNDE | 156.654,01 | 0,00 | 08.307.543/0001-68 | OCTAGON EMPREENDIMENTOS LTDA | - | 26/06/2012 | 180 DIAS | 156.654,01 | 26/12/2012 | 26/12/2013 |  | 44.90.51 | 11837.74 |  | 11837.74 | 156654.01 | CONCLUIDA
CONVITE 001/2013 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA ELABORAR PROJETOS E FISCALIZAR OBRAS | - | RECURSOS PRÓPRIOS | 0,00 | 0,00 | 08.473.488/0001-86 | ENG-TECH CONSULTORIA EMPREENDIMENTOS E PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA | - | 23/01/2013 | 12 MESES | 72.000,00 | 23/12/2014 | - | - | 33.90.39 | 45000 | 7500 | 45000 | 45000 | EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇOS 001/2013 | REFORMA DO AÇOUGUE | TA n°. 088/2013 | FEM / SEPLAG / 2013 | 326.997,99 | 0,00 | 07.468.856/0001-35 | CASAARTE CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA | - | 10/06/2013 | 180 DIAS | 326.706,13 | 10/12/2013 | 31/12/2014 |  | 44.90.51 | 207.002.58 | 93349.8 | 207002.58 | 283198.17 | EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇOS 002/2013 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANITICOS DA RUA BANHEIRO DE PEDRA E TRAVESSA DO BRUM | TA n°. 088/2013 | FEM / SEPLAG / 2013 | 235.549,33 | 0,00 | 07.468.856/0001-35 | CASAARTE CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA | - | 10/06/2013 | 180 DIAS | 235.368,61 | 10/12/2013 | 31/12/2014 |  | 44.90.51 | 45081.2 |  | 45081.2 | 241364.98 | CONCLUIDO
PROCESSO 034/2013 | CONSTRUÇÃO DO PISO EM GRANILITE PARA A QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL AECIO BARROS DE OLIVEIRA | - | RECURSOS PRÓPRIOS | 62.270,04 | 0,00 | 09.436.980/0001-44 | A FRANCISCO & CRISTIANE SILVA CONST. LTDA ME | - | 28/12/2012 | 60 DIAS | 60.639,35 | 30/02/2014 |  |  | 44.90.51 | 58069.37 |  | 58069.37 | 58069.37 | CONCLUIDO | 12
CONVITE SAUDE 002/2014 | AMPLIAÇÃO DO PSF DE JAQUEIRA | FNS 2607952712318/6225 | FUNDO | 74.380,00 | 0,00 | 07.863.330/0001-50 | GM INCORPORADORA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA | - | 12/03/2014 | 120 DIAS | 73.639,49 | 12/07/2014 |  |  | 44.90.51 | 15037.77 | 6186.12 | 15037.77 | 15037.77 | EM ANDAMENTO
CONITE 008/2014 | PINTURA DE ESCOLAS MUNICIPAIS | - | RECURSOS PRÓPRIOS | 142.424,97 | 0,00 | 07.863.330/0001-50 | GM INCORPORADORA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA |  | 16/05/2014 | 60 DIAS | 142.020,31 | 16/07/2014 |  |  | 44.90.51 | 136409.44 | 136409.44 | 136409.44 | 136409.44 | EM ANDAMENTO
CONVITE 009/2014 | MANUTENÇÃO DE REDE DE ESGOTO E GALERIAS | - | RECURSOS PRÓPRIOS | 140.297,20 | 0,00 | 07.863.330/0001-50 | GM INCORPORADORA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA | - | 26/05/2014 | 180 DIAS | 140.073,62 | 26/11/2014 |  |  | 44.90.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | EM ANDAMENTO
| CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA DE ESPORTES COBERTA COM VESTIARIO | 209761/2014 | PRO-INFANCIA/FNDE | 509.703,03 | 0,00 |  |  | - |  | 180 DIAS |  |  |  |  | 44.90.51 |  |  |  |  | EM LICITAÇÃO
CONVITE 012/2014 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANITCOS DAS TRAVESSAS 1,2 3 E 4 DO CEMITERIO | EMENDA 481/2013 | SETRA - SECRETARIA DE TRANSPORTES | 140.788,10 | 0,00 | 07.272.747/0001-48 | SILVA - CONSULTORIA, EMPREENDIMENTOS E PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA | - | 30/06/2014 | 120 DIAS | 135.830,55 | 30/10/2014 |  |  | 44.90.51 |  |  |  |  | EM ANDAMENTO
| CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO | SICONV 048203/2013 | MINISTERIO DAS CIDADES | 493.100,00 | 19.223,43 |  |  | - | [6 empty] | 44.90.51 |  |  |  |  | EM LICITAÇÃO
| CONSTRUÇÃO DE PRIVADAS HIGIENICAS | SICONV 72713/2013 | FUNASA | 500.000,00 | 14.338,48 |  |  | - | [6 empty] | 44.90.51 |  |  |  |  | EM LICITAÇÃO
| REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CLUBE MUNICIPAL PARA INSTALAÇÃO DA NOVA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAQUEIRA | TA 2014 | FEM/SEPLAG/2014 | 603.773,24 | 0,00 |  |  | - | [6 empty] | 44.90.51 |  |  |  |  | EM LICITAÇÃO
REGISTRO DE PREÇOS | CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE TIPO B | - | PRO-INFANCIA/FNDE |  |  |  |  | - | [6 empty] | 44.90.51 |  |  |  |  | EM CONTRATAÇÃO REGISTRO DE PREÇOS / FNDE
[15 empty] | TOTAL | 423133.43 | 243445.36 | 630136.01 | 1291131.06
Jaqueira, 13 de Outubro de 2014
______________________________________________
SECRETARIO DE INFRA-ESTRUTURA

## MAPA TRIM. 4 2014
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO (*)
UNIDADE: (1) | PREFEITURA MUNICIPAL DE JAQUEIRA-PE | [6 empty] | EXERCÍCIO: (2) |  | 2014 | [6 empty] | DATA : 31/12/2014
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: (3) SECRETARIA DE OBRAS | [7 empty] | PERÍODO REFERENCIAL: (4) |  |  | 2014 | 4.º TRIMESTRE CONSOLIDADO
OBRA OU SERVIÇO | [14 empty] | DESPESAS NO EXERCÍCIO |  |  |  | VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$) | SITUAÇÃO
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO | IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO | CONVÊNIO |  |  |  | CONTRATADO |  | CONTRATO |  |  |  |  | ADITIVO |  | NATUREZA DA DESPESA | VALOR MEDIDO ACUMULADO | VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)
|  | Nº | CONCEDENTE | REPASSE (R$) | CONTRAPARTIDA (R$) | CNPJ/CPF | RAZÃO SOCIAL | Nº | DATA INÍCIO | PRAZO | VALOR CONTRATADO (R$) | DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO | PRAZO ADITADO | VALOR ADITADO ACUMULADO (R$)
(5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) | (25)
TOMADA DE PREÇOS 03/2010 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANITICOS DO SÍTIO BRUM | CV- 2.051.10-0/10 | SECRETARIA DE TRANSPORTES DO GOVERNO ESTADO DE PE - SETRA | 150.000,00 | 7.7951,47 | 11.468.612/0001-20 | JAWALTER CONSTRUÇÕES LTDA | - | 02/09/2010 | 180 DIAS | 156.943,31 | 02/03/2011 | 31/12/2014 |  | 44.90.51 | 0 | 0 | 0 | 94288.88 | PARALISADA AGUARDANDO TRANSFERENCIA DE RECURSOS
TOMADA DE PREÇOS 001/2012 | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CULTURA | 304.348-10/2009 | CEF/MINISTÉRIO DO TURISMO | 682.500,00 | 14.711,07 | 07.468.856/0001-35 | CASAARTE CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA | - | NÃO INICIADA |  | 610.459,54 |  | 31/12/2014 |  | 44.90,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | AGUARDA LIBERAÇÃO DE RECURSO DO MINISTÉRIO DO TURISMO
TOMADA DE PREÇOS 002/2012 | CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DAS CIDADES | 011/2010 | SECRETARIA DAS CIADES | 228.508,06 | 38.058,81 | 13.375.822/0001-07 | RCX CONSTRUTORA LTDA EPP | - | 20/08/2012 | 180 DIAS | 266.516,45 | 28/02/2013 | 31/04/2014 |  | 44.90.51 | 111697.91 |  | 111697.91 | 261108.44 | CONCLUIDA
TOMADA DE PREÇOS 003/2012 | CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DA QUADRA DA ESCOLA AECIO BARROS DE OLIVEIRA | 203499/2012 | PRO-INFANCIA/FNDE | 156.654,01 | 0,00 | 08.307.543/0001-68 | OCTAGON EMPREENDIMENTOS LTDA | - | 26/06/2012 | 180 DIAS | 156.654,01 | 26/12/2012 | 26/12/2013 |  | 44.90.51 | 11837.74 |  | 11837.74 | 156654.01 | CONCLUIDA
CONVITE 001/2013 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA ELABORAR PROJETOS E FISCALIZAR OBRAS | - | RECURSOS PRÓPRIOS | 0,00 | 0,00 | 08.473.488/0001-86 | ENG-TECH CONSULTORIA EMPREENDIMENTOS E PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA | - | 23/01/2013 | 12 MESES | 72.000,00 | 23/12/2014 | - | - | 33.90.39 | 45000 | 81000 | 81000 | 81000 | EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇOS 001/2013 | REFORMA DO AÇOUGUE | TA n°. 088/2013 | FEM / SEPLAG / 2013 | 326.997,99 | 0,00 | 07.468.856/0001-35 | CASAARTE CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA | - | 10/06/2013 | 180 DIAS | 326.706,13 | 10/12/2013 | 31/12/2014 |  | 44.90.51 | 207.002.58 | 93349.8 | 207002.58 | 283198.17 | EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇOS 002/2013 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANITICOS DA RUA BANHEIRO DE PEDRA E TRAVESSA DO BRUM | TA n°. 088/2013 | FEM / SEPLAG / 2013 | 235.549,33 | 0,00 | 07.468.856/0001-35 | CASAARTE CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA | - | 10/06/2013 | 180 DIAS | 235.368,61 | 10/12/2013 | 31/12/2014 |  | 44.90.51 | 45081.2 |  | 45081.2 | 241364.98 | CONCLUIDO
PROCESSO 034/2013 | CONSTRUÇÃO DO PISO EM GRANILITE PARA A QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL AECIO BARROS DE OLIVEIRA | - | RECURSOS PRÓPRIOS | 62.270,04 | 0,00 | 09.436.980/0001-44 | A FRANCISCO & CRISTIANE SILVA CONST. LTDA ME | - | 28/12/2012 | 60 DIAS | 60.639,35 | 30/02/2014 |  |  | 44.90.51 | 58069.37 |  | 58069.37 | 58069.37 | CONCLUIDO | 12
CONVITE SAUDE 002/2014 | AMPLIAÇÃO DO PSF DE JAQUEIRA | FNS 2607952712318/6225 | FUNDO | 74.380,00 | 0,00 | 07.863.330/0001-50 | GM INCORPORADORA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA | - | 12/03/2014 | 120 DIAS | 73.639,49 | 12/07/2014 |  |  | 44.90.51 | 15037.77 | 6186.12 | 15037.77 | 15037.77 | EM ANDAMENTO
CONITE 008/2014 | PINTURA DE ESCOLAS MUNICIPAIS | - | RECURSOS PRÓPRIOS | 142.424,97 | 0,00 | 07.863.330/0001-50 | GM INCORPORADORA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA |  | 16/05/2014 | 60 DIAS | 142.020,31 | 16/07/2014 |  |  | 44.90.51 | 136409.44 | 136409.44 | 136409.44 | 136409.44 | EM ANDAMENTO
CONVITE 009/2014 | MANUTENÇÃO DE REDE DE ESGOTO E GALERIAS | - | RECURSOS PRÓPRIOS | 140.297,20 | 0,00 | 07.863.330/0001-50 | GM INCORPORADORA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA | - | 26/05/2014 | 180 DIAS | 140.073,62 | 26/11/2014 |  |  | 44.90.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇOS 001/2014 | CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA DE ESPORTES COBERTA COM VESTIARIO | 209761/2014 | PRO-INFANCIA/FNDE | 509.703,03 | 0,00 | 10.829.193/0001-41 | TOP CONSTRUTORA LTDA | - | 14/07/2014 | 120 DIAS | 509.703,02 | 14/05/2015 | 14/05/2015 |  | 44.90.51 | 9522.62 | 9522.62 | 9522.62 | 9522.62 | EM EXECUÇÃO
CONVITE 012/2014 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANITCOS DAS TRAVESSAS 1,2 3 E 4 DO CEMITERIO | EMENDA 481/2013 | SETRA - SECRETARIA DE TRANSPORTES | 100.000,00 | 41.166,02 | 07.272.747/0001-48 | SILVA - CONSULTORIA, EMPREENDIMENTOS E PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA | - | 30/06/2014 | 120 DIAS | 135.830,55 | 30/10/2014 |  |  | 44.90.51 | 123857.6 | 123857.6 | 123857.6 | 123857.6 | EM EXECUÇÃO
| CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO | SICONV 048203/2013 | MINISTERIO DAS CIDADES | 493.100,00 | 19.223,43 |  |  | - | [6 empty] | 44.90.51 |  |  |  |  | AGUARDA A LIBERAÇÃO CEF
| CONSTRUÇÃO DE PRIVADAS HIGIENICAS | SICONV 72713/2013 | FUNASA | 500.000,00 | 14.338,48 |  |  | - | [6 empty] | 44.90.51 |  |  |  |  | AGUARDA LIBERAÇÃO DA FUNASA
| REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CLUBE MUNICIPAL PARA INSTALAÇÃO DA NOVA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAQUEIRA | TA 2014 | FEM/SEPLAG/2014 | 603.773,24 | 0,00 |  |  | - | [6 empty] | 44.90.51 |  |  |  |  | EM LICITAÇÃO
REGISTRO DE PREÇOS | CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE TIPO B | - | PRO-INFANCIA/FNDE |  |  |  |  | - | [6 empty] | 44.90.51 |  |  |  |  | EM CONTRATAÇÃO REGISTRO DE PREÇOS / FNDE
[15 empty] | TOTAL | 556513.65 | 450325.58 | 799516.23 | 1460511.28
Jaqueira, 13 de Outubro de 2014
______________________________________________
SECRETARIO DE INFRA-ESTRUTURA

## 4. TRIM ITA SEC EDUCAÇÃO
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO (*)
UNIDADE: (1) | PREFEITURA MUNICIPAL DA ILHA DE ITAMARACÁ | [6 empty] | EXERCÍCIO: (2) |  | 2018 | [6 empty] | DATA : 14/01/2019
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: (1) SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | [7 empty] | PERÍODO REFERENCIAL: 1 |  |  | 4.º TRIMESTRE
OBRA OU SERVIÇO | [14 empty] | DESPESAS NO EXERCÍCIO |  |  |  | VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$) | SITUAÇÃO
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO | IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO | CONVÊNIO |  |  |  | CONTRATADO |  | CONTRATO |  |  |  |  | ADITIVO |  | NATUREZA DA DESPESA | VALOR MEDIDO ACUMULADO | VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)
|  | Nº | CONCEDENTE | REPASSE (R$) | CONTRAPARTIDA (R$) | CNPJ/CPF | RAZÃO SOCIAL | Nº | DATA INÍCIO | PRAZO | VALOR CONTRATADO (R$) | DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO | PRAZO ADITADO | VALOR ADITADO ACUMULADO (R$)
(5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) | (25)
CARTA CONVITE 001/2012 | CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA | TC N.ᵒ 363.417-96/2012/PE | MINISTÉRIO DA CULTURA/CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 2.020.000,00 | 321.475,27 | 10.999.448/0001-14 | T&S ENGENHARIA LTDA - EPP | 064/2012 | 28/09/2012 | 180 DIAS | 1.944.197,35 | - | 31/12/2018 | - | 44.90.51 | - | 0 | - | 669307.97 | CANCELADA
TOMADA DE PREÇOS 005/2015 | CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA ESPORTIVA COBERTA COM VESTIARIO NA LOCALIDADE DO RIO AMBAR | TC N.ᵒ 09543/2014 | FNDE/PRO INFÂNCIA/PAR | 509.099,26 | 185.731,86 | 20.298.277/0001-50 | WALTER L. SILVA LTDA ME | 139/2014 | 24/08/2015 | 12 MESES | 676.249,60 | - | 08/08/2017 | - | 44.90.51 | 133987.96 | 26498.54 | 133987.96 | 510987.96 | ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇOS 004/2014 | CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA ESPORTIVA COBERTA COM VESTIARIO NA LOCALIDADE DO SOSSEGO | TC N.ᵒ 209172/2014 | FNDE/PRO INFÂNCIA/PAR | 509.099,27 | 88.454,33 | 20.298.277/0001-50 | WALTER L. SILVA LTDA ME | 138/2014 | 27/04/2015 | 12 MESES | 613.272,07 | - | 20/06/2017 | - | 44.90.51 | 101852.63 |  | 101852.63 | 150197.13 | ANDAMENTO
DISPENSA 003/2017 | CONSTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REFORMA E ADEQUAÇÃO DE DIVERSAS ESCOLAS NO MUNICÍPIO DA ILHA DE ITAMARACÁ | - | - | 617.768,00 | - | 20.520.477/0001-05 | CONSTRUTORA SENTRA LTDA EPP | 007/2017 | 27/01/2017 | 60 DIAS | 609.947,03 | - | 180 DIAS | 29.036,5 | 44.90.51 | 638983.53 |  | 638983.53 | 638983.53 | CONCLUIDO
PROCESSO LICITATORIO 064/2017 | CONSTRATAÇÃO DE UMA CRECHE TIPO 2 | PAR 81783 | FNDE/PRO INFÂNCIA/PAR | 1.288.750,66 |  | 20.520.477/0001-05 | CONSTRUTORA SENTRA LTDA EPP | 075/2017 | NÃO INICIADO | 1 ANO | 1.282.149,63 |  | 1 ANO |  | 44.90.51 | 94456.22 | 65797.71 | 94456.22 | 94456.22 | ANDAMENTO
-
-
[15 empty] | TOTAL | 969280.34 | 92296.25 | 969280.34 | 2063932.81
Ilha de Itamaracá, 14 de JANEIRO de 2019
______________________________________________
SECRETARIO DE EDUCAÇÃO

## 4. TRIM ITA SAUDE
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO (*)
UNIDADE: (1) | PREFEITURA MUNICIPAL DA ILHA DE ITAMARACÁ | [6 empty] | EXERCÍCIO: (2) |  | 2018 | [6 empty] | DATA : 14/01/2019
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: (1) SECRETARIA DE SAÚDE | [7 empty] | PERÍODO REFERENCIAL: 1 |  |  | 4º TRIMESTRE
OBRA OU SERVIÇO | [14 empty] | DESPESAS NO EXERCÍCIO |  |  |  | VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$) | SITUAÇÃO
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO | IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO | CONVÊNIO |  |  |  | CONTRATADO |  | CONTRATO |  |  |  |  | ADITIVO |  | NATUREZA DA DESPESA | VALOR MEDIDO ACUMULADO | VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)
|  | Nº | CONCEDENTE | REPASSE (R$) | CONTRAPARTIDA (R$) | CNPJ/CPF | RAZÃO SOCIAL | Nº | DATA INÍCIO | PRAZO | VALOR CONTRATADO (R$) | DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO | PRAZO ADITADO | VALOR ADITADO ACUMULADO (R$)
(5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) | (25)
TPMADA DE PREÇOS 003/2017 | CONSTRUÇÃO DO POSTO DE SAUDE DE BAIXA VERDE | 13.101.674/0001/17-706 | MINISTÉRIO DA SAUDE/FNS/FUNDO A FUNDO | 743.000,00 | 23.411,89 | 20.520.477/0001-05 | CONSTRUTORA SENTRA LTDA EPP | 146/2017 | NÃO INICIADO | 180 DIAS | 760.951,70 |  |  |  | 44.90.51.00 |  |  |  |  | AGUARDA LIBERAÇÃO DE RECURSO
TPMADA DE PREÇOS 071/2018 | CONSTRUÇÃO DE UM POLO DE ACADEMIA DA SAUDE MODALIDADE AMPLIADA | 13.101.6740001/17-001 | MINISTÉRIO DA SAUDE/FNS/FUNDO A FUNDO | 218.000,00 | 105.053,99 | 20.520.477/0001-05 | CONSTRUTORA SENTRA LTDA EPP | 071/2018 | NÃO INICIADO | 180 DIAS | 319.823,45 |  |  |  | 44.90.51.00 |  |  |  |  | AGUARDA LIBERAÇÃO DE RECURSO
-
-
[15 empty] | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0
Ilha de Itamaracá, 14 de janeiro de 2019
______________________________________________
SECRETARIO DE SAÚDE

## 4. TRIM INFRA
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO (*)
UNIDADE: (1) | PREFEITURA MUNICIPAL DA ILHA DE ITAMARACÁ | [6 empty] | EXERCÍCIO: (2) |  | 2018 | [6 empty] | DATA : 14/01/2019
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: (1) SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | [7 empty] | PERÍODO REFERENCIAL: 1 |  |  | 4.º TRIMESTRE
OBRA OU SERVIÇO | [14 empty] | DESPESAS NO EXERCÍCIO |  |  |  | VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$) | SITUAÇÃO
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO | IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO | CONVÊNIO |  |  |  | CONTRATADO |  | CONTRATO |  |  |  |  | ADITIVO |  | NATUREZA DA DESPESA | VALOR MEDIDO ACUMULADO | VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)
|  | Nº | CONCEDENTE | REPASSE (R$) | CONTRAPARTIDA (R$) | CNPJ/CPF | RAZÃO SOCIAL | Nº | DATA INÍCIO | PRAZO | VALOR CONTRATADO (R$) | DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO | PRAZO ADITADO | VALOR ADITADO ACUMULADO (R$)
(5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) | (25)
TOMADE DE PREÇOS 001/2015 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANITICOS COM MEIO FIO DAS RUAS : CARAVELAS, POR DO SOL, JOÃO DE BRITO, JOEINVILE, LOSAGELES, JOSE MATIAS, 1.2.3.4 TRAV DO SITIO BOM JESUS , RUA SITIO BOM JESUS, RUA JOSE EUDES MONTEIRO DE BARROS E RUA TOM JOBIM | TA 076/2015 | FEM/2014 | 903.119,32 | 162.065,43 | 02.072.733/0001-67 | TRENA CONSTRUÇÕES LTDA | 022/2015 | 29/07/2015 | 12 MESES | 1.051.242,05 | - | - | 45.794,77 | 44.90.51.00 | 152317.77 |  | 152317.77 | 817709.75 | ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇO 002/2015 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANITICOS COM MEIO FIO DAS RUAS : CRUZ DE MALTA, SERRA TALHADA, TIMBAUBA E SÃO LOURENÇO DA MATA | CR. 002304/2014 | MINISTÉRIO DO TURISMO / CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 643.890,00 | 24.765,00 | 10.565.363/0001-04 | CONSTRUTORA SOLO LTDA ME | 047/2015 | 07/08/2015 | 120 DIAS | 607519.17 | - | - | - | 44.90.51.00 | 173389.73 |  | 173389.73 | 262989.48 | ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇO 002/2018 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANITICOS COM MEIO FIO DAS RUAS : CANHOTINHO, CARUARU, DESEMBARGADOR ANGELO VASCONCELOS FILHO, GIRASSOL E POSSIDÔNIO, J. DE LIMA E ARARAS | CR. 1.017.002-92/2014 | MINISTÉRIO DO TURISMO / CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 1.320.190,99 | 57.598,59 | 10.560.289/0001-57 | J.L. MARANHÃO CONSTRUTORA LTDA - EPP | 128/2018 | 04/07/2018 | 12 MESES | 992019.17 | - | - | - | 44.90.51.00 | 287135.23 | 0 | - | - | EM ANDAMENTO / AGUARDANDO LIBERAÇÃO DE RECURSOS
CARTA CONVITE 001/2017 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA NAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO/DETALHAMENTO/ELABORAÇÃO E/OU REVISÃO DE PROJETOS, ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA E APOIO A SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS SOBRES A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | - | RECURSOS PROPRIOS | 131.899,92 | - | 08.473.488/0001-86 | ENG-TECH CONSULTORIA, EMPREENDIMENTOS E PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA | 002/2017 | 27/01/2017 | 12 MESES | 120000 | - | 12 MESES | 120000 | 33.90.39.00 | 120000 | 40000 | 120000 | 240000 | ANDAMENTO
PROCESSO LICITATÓRIO : Nº. 062/2017 | REFORMA DO PREDIO DA PREFEITURA | - | RECURSOS PROPRIOS | 118.049,30 |  | 17.331.335/0001-95 | C &M CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇO LTDA - ME | 062/2017 | 06/6/2017 | 120 DIAS | 114.738,78 |  |  |  | 44.90.51.00 | 25877.84 |  | 25877.84 | 123536.23 | CONCLUIDO
PROCESSO LICITATÓRIO : Nº. 073/2017 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANITICOS E DRENAGEM DA COMPLEMENTO DA RUA CIZINO DE B. CABRAL – ILHA DE ITAMARACÁ - PE | - | RECURSOS PROPRIOS | 284.941,16 |  | 20.520.477/0001-05 | CONSTRUTORA SENTRA LTDA EPP | 073/2017 | 02/05/2018 | 6 MESES | 236.503,80 |  |  | 8.076,72 | 44.90.51.00 | 210291.13 | 57268.42 | 210291.13 | 287891.4 | CONCLUIDO
PROCESSO LICITATÓRIO : Nº. 103/2017 | REFORMA E ADEQUAÇÃO DO PREDIO DA ESTRELA DE LIA | EMENDA 2017 | FEM/EMENDA/SEPLAG | 249.999,74 | 24.520,38 |  | JR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL E PINTURA ESPECIAIS LTDA-ME | 103/2017 |  | 6 MESES |  |  |  |  | 44.90.51.00 |  |  |  |  | LICITAÇÃO CANCELADA
TOMADA DE PREÇOS : Nº. 01/2018 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANITICOS NAS RUAS LAVRAS E MACHADO DE ASSIS | CONTRATO DE REPASSE Nᵒ. 1.030.699-38/2016 | MINISTÉRIO DO TURISMO / CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 341.250,00 | 9.734,11 | 04.393.361/0001-04 | VASCONCELOS & MAGALHÂES EMPREENDIMENTOS LTDA | 066/2018 | 23/03/2018 | 6 MESES | 349.101.14 |  | 12 MESES |  | 44.90.51.00 | 26193.24 | 26193.24 | 26193.24 | 26193.24 | ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇOS : nᵒ. 005/2017 | MANUTENÇÃO DE VIAS PUBLICAS | - | RECURSOS PROPRIOS | - | 286.175,98 | 20.520.477/0001-05 | CONSTRUTORA SENTRA LTDA EPP | 104/2017 |  | 6 MESES | 242.664,46 |  |  |  | 44.90.51.00 | 30727.85 |  | 30727.85 | 30727.85 | ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇOS : nᵒ. 0062017 | MANUTENÇÃO DE REDE DE ESGOTO E GALERIAS | - | RECURSOS PROPRIOS | - | 294.455,06 | 04.393.361/0001-04 | VASCONCELOS & MAGALHÂES EMPREENDIMENTOS LTDA | 108/2017 |  | 6 MESES | 289.356,94 |  |  |  | 44;90.51.00 | 70496.84 | 32913.55 | 70496.84 | 70496.84 | ANDAMENTO
CONVITE 005/2018 | ELABORAÇÃO DO PROJETO DE ENGENHARIA DE APROXIMADAMENTE 40.000m² - Pavimentação em Paralelepípedos e Drenagem no município de Ilha de Itamaracá, estado de Pernambuco, através da Proposta do Siconv n.º 38698/2018 |  | RECURSOS PROPRIOS |  | 136.690,42 | 04.684.200/0001-61 | PROQUALYT ENGENHARIA LTDA - EPP | 184/2018 |  | 120 IAS | 132.000,00 |  |  |  | 33.90.39.00 | 52799.99 | 52799.99 | 52799.99 | 52799.99 | ANDAMENTO
[15 empty] | TOTAL | 1149229.62 | 209175.2 | 862094.39 | 1912344.78
Ilha de Itamaracá, 14 de janeiro de 2019
______________________________________________
SECRETARIO DE INFRA-ESTRUTURA